## 问题清单
编号 | 提出人 | 问题内容 | 进度 | 解决人 | 解决明细
1 | 王进辉 | 确认订单模块，服务地点默认定位地址，可以修改
2 | 王进辉 | 确认订单模块，联系电话应该是默认的登录手机号，可以修改
3 | 王进辉 | 预约时间应该有时间控件选择
4 | 王进辉 | 上门养护模块，添加服务项目，每项服务应该可以选择商品
5 | IOS小邱 | 首页巨优惠列表内容怎么获取的？ | 100%
6 | IOS小邱 | 优惠券页面的表现形式 | 100% |  | 需要崇阁与小邱界面统一
7 | Android崇阁 | 优惠券页面点击领取后的反馈 | 100% | 崇阁 | 成功直接跳转到我的优惠券里，失败弹出提示框
8 | IOS小邱 | 推荐商品的 参数 serviceid 和count 是什么 |  | 孙德 | count用于分页，serviceid需要孙德确认
9 | IOS小邱 | 上门洗车接口 |  | 孙德 | 需要添加接口
10 | IOS小邱 | 门店详情的接口 |  | 孙德
11 | IOS小邱 | 门店列表没有数据 | 100% | 王进辉 | 已经添加数据（部分数据没有坐标）
12 | IOS小邱 | 订单接口如何查看全部订单 |  | 孙德
13 | IOS小邱 | 意见反馈如何查看 |  |  | 建议不用添加查看功能，直接写入后台即可
14 | Android崇阁 | 检查版本建议放到启动时检查 | 100% |  | 更新部分 ，系统，最新版本号，最新下载地址
15 | Android崇阁 | 清除缓存模块放到用户中心 | 100%
16 | Android崇阁 | 未登录状态，哪些模块需要隐藏 | 100% |  | 没有登录手机号和token都没有获得，那么一切的接口都不能用了
17 | Android崇阁 | 数据需求：巨优惠和优惠券，上门保养的服务商品 | 100% | 王进辉 | 已经添加数据
18 | Android崇阁 | 论坛数据需求 |  |  | 论坛发表接口能否添加？
19 | Android崇阁 | 自己发布的帖子如何查看 | 100% |  | 放右上角可以点击查看
20 | Android崇阁 | 查到有违章记录的UI |  | 王进辉
21 | Android崇阁 | 城市列表的ＵＩ | 100% | 崇阁 | 以崇阁的样式图片为模板
22 | Android崇阁 | 添加车辆列表UI
23 | Android崇阁 | 上门养护列表UI |  |  | 建议参照IOS
24 | 王进辉 | 推荐商品列表需要添加个字段，联系电话。因为有可能推荐第三方的产品 |  | 孙德